UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación · Ingeniería de Software

Asignatura

Construcción y Evolución de Software · NRC 36848

Tema

TAREA 2 · PARTE E: PLAN DE SPRINTS

Proyecto

Mi Barrio Reporta · Barrio Cuendina, Amaguaña

Autores

CRIOLLO MATEO

CEPEDA DAVID

Docente

Ing. Nancy Betancourt

Fecha

27/10/2026

TAREA 2 · PARTE E: PLAN DE SPRINTS

ÍNDICE

PARTE E. PLAN DE SPRINTS	2

E.1 Detalle del sprint 1 (semanas 1 y 2)	3

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de los ocho sprints	2

Tabla 2 Capacidad estimada por sprint	2

Tabla 3 Tareas del sprint 1	3

Este documento corresponde a la Parte E de la Tarea 2 del proyecto Mi Barrio Reporta. Se presenta también, con el mismo contenido, dentro del informe general (Criollo_Cepeda_Tarea2_InformeGeneral), que es el entregable oficial.

# PARTE E. PLAN DE SPRINTS

El plan sigue las ocho iteraciones de dos semanas del plan de construcción del Taller 1 (sección 4.b) y respeta sus hitos: v0.1.0 en la semana 6, v1.0 en la semana 11 y v1.1 en la semana 16.

##### Tabla 1
Plan de los ocho sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo | Historias o entregables | Riesgo vigilado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Acordar el proyecto y preparar el entorno | Acta firmada, backlog inicial, repositorio, tablero, CI y Docker base | R4 directiva; R8 carga académica |
| 2 | 3–4 | Elicitar y especificar requisitos | Entrevista, análisis de sistemas, requisitos y backlog (Tarea 2); catálogo de calles de la directiva | R9 poca participación; R5 alcance |
| 3 | 5–6 (v0.1.0) | Diseñar y validar el prototipo | Arquitectura, modelo E-R, casos de uso detallados, prototipo validado con 5 vecinos; v0.1.0 | R7 calles texto libre; R2 apoyos |
| 4 | 7–8 | Administración y registro de reportes | HU-08, HU-13, HU-14, HU-01, HU-03 (28 h) | R1 formulario anónimo |
| 5 | 9–10 | Consulta, moderación y listado público | HU-04, HU-10, HU-11, HU-07 (24 h) | R3 datos personales; R5 |
| 6 | 11–12 (v1.0 sem. 11) | Publicar v1.0, fotos y priorización por apoyos | Despliegue v1.0; HU-02, HU-06, HU-05 (24 h + despliegue) | R6 hosting; R2 apoyos; R12 fotos |
| 7 | 13–14 | Bandeja, duplicados, pruebas y piloto | HU-09, HU-12 (8 h); pruebas funcionales, de seguridad (OWASP) y de usabilidad (SUS); piloto | R1, R3; R11 reglas sin validar |
| 8 | 15–16 (v1.1) | Cerrar y entregar | Correcciones del piloto, v1.1, manuales, capacitación e informe de cierre | R10 respaldos; R8 |

Fuente: elaboración propia a partir del plan de construcción del Taller 1.

##### Tabla 2
Capacidad estimada por sprint

| Integrante | Horas por semana | Horas por sprint | Ceremonias por sprint | Horas para historias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mateo Criollo | 10 | 20 | 3 | 17 |
| David Cepeda | 10 | 20 | 3 | 17 |
| Total del equipo | 20 | 40 | 6 | 34 |

Fuente: elaboración propia; ceremonias según el plan de construcción (planificación 1 h, seguimiento 4 × 15 min, revisión y retrospectiva 30 min cada una).

Se compromete como máximo el 85 % de las 34 h (unas 29 h) para dejar margen a defectos y al riesgo R8. Según la escala de tallas, el sprint 4 suma 28 h; el sprint 5, 24 h; el sprint 6, 24 h de historias más unas 5 h del despliegue de la v1.0; y el sprint 7, 8 h de historias más las pruebas y el piloto. Con la distribución inicial el sprint 5 llegaba a 32 h, por lo que la foto (HU-02) pasó al sprint 6 y la bandeja priorizada (HU-09) al sprint 7. Así ningún sprint supera las 29 h comprometidas.

## E.1 Detalle del sprint 1 (semanas 1 y 2)

Objetivo: dejar el proyecto acordado con la directiva y el entorno de trabajo listo para que cualquier integrante pueda integrar código con revisión e integración continua.

##### Tabla 3
Tareas del sprint 1

| Tarea | Responsable | Horas | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentar el acta a la directiva y obtener su firma | Mateo Criollo | 3 | Acta firmada o fecha de firma comprometida |
| Identificar un barrio alterno (respuesta a R4) | Mateo Criollo | 1 | Contacto alterno registrado |
| Crear el repositorio, proteger main y agregar la plantilla de PR | David Cepeda | 3 | main rechaza los push directos |
| Configurar GitHub Projects y cargar el backlog inicial | Mateo Criollo | 3 | Tablero con columnas y épicas |
| Configurar GitHub Actions (lint y pruebas de Django) | David Cepeda | 4 | Pipeline en verde en un PR de prueba |
| Crear Docker Compose con Django 5.2 y PostgreSQL 17 | David Cepeda | 5 | docker compose up funciona en ambas máquinas |
| Escribir el README con convenciones e instalación | Mateo Criollo | 2 | Revisado y aprobado en un PR |
| Registrar el calendario académico y la capacidad (R8) | Ambos | 2 | Capacidad anotada en el tablero |

Fuente: elaboración propia.

Criterio de terminado del sprint: el acta está firmada o tiene fecha comprometida; el repositorio tiene main protegida y la CI en verde; un PR de prueba fue aprobado por el otro integrante; el tablero contiene el backlog inicial; y el entorno Docker funciona en las dos máquinas. En total son 23 h, por debajo de la capacidad, porque el sprint coincide con el arranque del semestre.